## Slide 1: Проект «Управление индивидуальной траекторией профессионального развития молодого педагога » Разработчик: Лисовская О.В., заместитель директора по УВР Барыбина О.В., методист г. Минусинск, 2020
муниципальное общеобразовательное бюджетное учреждение
«Средняя общеобразовательная школа № 3
им. А.С. Пушкина»

## Slide 2
Статья 48 Федерального Закона 273
«Об образовании в Российской Федерации» «педагогические работники обязаны осуществлять свою деятельность на высоком профессиональном уровне, обязаны применять педагогические обоснованные и обеспечивающие высокое качество образования формы, методы обучения и воспитания, систематически повышать свой профессиональный уровень» (п.1,5,7)
Требование к педагогическим работникам
-высокий творческий потенциал -аналитические и коммуникативные способности -умение самообразовываться и самосовершенствоваться

## Slide 3
Актуальность проекта
Увеличение количества молодых педагогов
2019г.- 9%; 2020г.-14%.
Возросшая потребность Учреждения в педагогах, готовых к системным изменениям в образовании.
Необходимость постоянного профессионального развития молодых педагогов в Учреждении.
Отсутствие эффективной модели профессионального развития молодых педагогов с учетом особенностей и потребностей родителей и обучающихся и Учреждения.

## Slide 4: - между необходимостью достижения школой новых образовательных результатов и недостаточным уровнем профессиональной компетентности педагогов по их формированию; -между традиционными для Учреждения подходами к управлению педагогическими кадрами и объективной необходимостью изменения этих подходов; -между необходимостью создания на уровне ОО условий для непрерывного повышения уровня профессиональной компетенции молодых педагогов и отсутствием системы работы в этом направлении в деятельности руководителей Учреждения; -между необходимостью персонификации процесса повышения квалификации и не разработанностью индивидуальных программ повышения квалификации молодого персонала внутри Учреждения; -между существующими формальными подходами к мотивации и стимулированию труда молодых педагогов и потребностью в индивидуализации методов управления профессиональным развитием педагогического персонала внутри учреждения, определения их ресурсного обеспечения, показателей и критериев оценки результативности.
Проблема
управления профессиональным развитием педагогов

## Slide 5: обеспечение возможности для непрерывного профессионального роста и развития педагогов в соответствии с требованиями профессионального стандарта и объективными потребностями образовательного учреждения. период реализации проекта: 5 лет участники проекта: педагоги, администрация, молодые педагоги
Цель проекта:

## Slide 6: 1. разработать нормативно-правовые акты, регламентирующие процесс непрерывного профессионального роста и развития молодых педагогических работников на основе анализа существующей нормативной-правовой базы и опыта разработки нормативно-правовой документации по обеспечению проекта. 2. обсудить в педагогическом коллективе структуру карты профессионального роста, в соответствии с положениями регионального проекта «Учитель будущего», требованиями профессиональных стандартов к профессиональным компетенциям педагогов и утвердить ее. 3. разработать карты профессионального роста, определяющие обязательные направления повышения уровня развития профессиональных компетенций педагогов (икт компетенция; работа с детьми с ОВЗ (включая инклюзивное образование, домашнее обучение); исследовательская и проектная деятельность; предметная компетенция. 4 разработать и внедрить внутреннюю систему стимулирования молодых педагогических работников 5:разработать и апробировать программу внутришкольного обучения молодых педагогов, включающую диагностический инструментарий выявления их профессиональных затруднений .
Задачи

## Slide 7: 1. Разработаны и утверждены локальные нормативно-правовые акты, регламентирующие процесс непрерывного профессионального роста и развития молодых педагогов в Учреждении. 2. Собрана информация об индивидуальных потребностях молодых специалистов по направлениям повышения уровня профессиональных компетенций.//// 4.Утверждена модель профессионального развития и роста молодых педагогов.
Ожидаемые результаты

## Slide 8: 1. Разработана и апробирована внутренняя система стимулирования педагогических работников, в том числе с учетом результатов добровольной сертификации и подтверждения профессиональных навыков в аккредитационном центре профессионального мастерства молодых работников системы образования. 2. Не менее 100 % педагогических работников в возрасте до 35 лет вовлечены в различные формы поддержки и сопровождения в первые три года работы. 3. Увеличение доли молодых педагогов (до 80 %) , вовлеченных в проектную и учебно-исследовательскую деятельность с учащимися. 4. К 2024 году доля молодых педагогов, прошедших независимую оценку профессиональной деятельности за период реализации программы, составит не менее 50 % от числа молодых педагогических работников ОУ.
Ожидаемые результаты

## Slide 9
Дорожная карта проекта
Подготовительный этап 2020- 2021г.
Мероприятия | Результат | Критерии
Анализ существующих нормативно-правовых актов, паспорта Регионального проекта «Учитель будущего», требований профессиональных стандартов педагогических работников, требований к уровневому профессиональному квалификационному испытанию (аттестации) согласно НСУР; Анализ передового опыта по разработке нормативно-правовой документации для реализации проекта; разработка и утверждение нормативно-правовых актов, регламентирующих процесс непрерывного профессионального роста и развития педагогических работников. | Разработаны и утверждены локальные нормативно-правовые акты, регламентирующие процесс непрерывного профессионального роста и развития педагогических работников в образовательном учреждении | Приказ о разработке программы внутришкольного обучения с приложением диагностического инструментария выявления профессиональных затруднений и ресурсов молодых педагогов. Положение об оценки профессиональных компетенций педагогов Положение об учете индивидуальных достижений молодых педагогов (карта профессионального роста) Положение о ТГ Пакет учебно-методической оценки качества формирования компетенций педагогов

## Slide 10: Подготовительный этап 2020-2021г.
Мероприятия | Результат | Критерии
Ознакомление молодых педагогов с целями, задачами проекта, положениями регионального проекта «Учитель будущего», требованиями профессиональных стандартов, едиными для Российской Федерации требованиями к уровневому профессиональному квалификационному испытанию (аттестации) согласно НСУР (национальной системе учительского роста); Ознакомление молодых педагогических работников с ключевыми компетенциями и формирование понимания значимости непрерывного профессионального развития и роста; Определение структурных компонентов карты профессионального роста молодого педагога и утверждение ее на педагогическом совете. | Педагоги знакомы с положениями регионального проекта «Учитель будущего», знают и понимают требования профессиональных стандартов. Собрана информация об индивидуальных потребностях, ресурсах молодых специалистов по направлениям повышения уровня профессиональных компетенций; Создана рабочая группа по разработке структуры карты профессионального роста педагога. | Определены компетенции современного учителя в соответствии с положениями регионального проекта «Учитель будущего», требованиями профессиональных стандартов Сводная таблица затруднений и ресурсов молодых педагогов; Наличие карты профессионального роста молодого педагога.

## Slide 11: Основной этап 2021-2022гг
Мероприятия | Результат | Критерии
Изучение и анализ потребностей педагогических работников по направлениям повышения уровня развития профессиональных компетенций; изучение рынка образовательных услуг по повышению квалификации педагогических работников, отбор необходимых курсов; определение модели профессионального роста и развития педагогических работников организации; составление плана реализации проекта; включение в план финансовой-хозяйственной деятельности средств на реализацию проекта. | Разработана модель профессионального развития и роста педагогических работников. | Утвержден алгоритм составления плана индивидуального развития молодого педагога Определены обязательные направления повышения уровня профессиональных компетенция педагогов: ИКТ, работа с детьми ОВЗ (инклюзивное образование, индивидуальное обучение на дому), разработка индивидуальных образовательных программ для обучающихся, профориентационная работа, исследовательская, проектная деятельность, предметная компетенция (план индивидуального развития и т.д.)

## Slide 12: Основной этап 2021-2022гг
Мероприятия | Результат | Критерии
Разработка, обсуждение и утверждение на педагогическом совете, внедрение внутренней системы стимулирования молодых педагогических работников; Корректировка индивидуальной траектории развития молодого педагога. | Скорректирована внутренняя система стимулирования педагогических работников, в том числе с учетом результатов добровольной сертификации и подтверждения профессиональных навыков в аккредитационном центре профессионального мастерства работников системы образования. | Внесены изменения в Положение о стимулирующих выплатах; Проведение уровневого профессионального квалификационного испытания согласно НСУР на уровне ОУ; Обновленная карта индивидуального развития педагога

## Slide 13: Основной этап 2022-2024гг
Мероприятия | Результат | Критерии
Создание рабочей группы, распределение обязанностей, установка сроков и назначение ответственных за этапы реализации проекта; Поиск образовательного потенциала социальных партнеров, вовлечение их в процесс внутришкольного обучения; Обучение молодых педагогов на курсах согласно утвержденной программе и в соответствии с картами профессионального роста; Организация и проведение методических совещаний и обучающих семинаров по направлению проекта; | Разработка программы внутришкольного обучения и диагностического инструментария выявления профессиональных затруднений Определен круг социальных партнеров, вовлеченных в процесс непрерывного профессионального роста и развития педагогов. Составлен перспективный план график ПК План методической работы ОУ | Программа внутришкольного обучения с приложением диагностического инструментария выявления профессиональных затруднений. Договоры о сотрудничестве Педагогические работники документально подтверждают позитивную динамику профессионального роста, в том числе на основе использования современных цифровых технологий. Динамика роста профессиональных компетенций молодых специалистов; Корректировка индивидуальной траектории профессионального развития педагогов.

## Slide 14: Основной этап 2022-2024гг
Мероприятия | Результат | Критерии
Участие молодых педагогов в семинарах– практикумах, педагогических НПК; представление опыта реализации проекта через мастер-классы, консультации; Организация тематических педсоветов, информационно-методических совещаний, круглых столов, конкурсов, фестивалей, иных мероприятий по обмену опытом; Участие молодых педагогов в конкурсах профессионального мастерства; прохождение педагогами добровольной независимой оценки профессиональной квалификации. | Педагогические работники принимают участие в деятельности профессиональных ассоциаций, делятся опытом развития и роста профессиональных компетенций посредством мастер-классов, лекций и участия в НПК. Педагоги-наставники делятся опытом развития профессиональных компетенций молодых специалистов. | Не менее 100 % педагогических работников в возрасте до 35 лет вовлечены в различные формы поддержки и сопровождения в первые три года работы. Увеличение доли молодых педагогов, вовлеченных в проектную и учебно-исследовательскую деятельность с учащимися до 80 %. К 2024 году доля педагогов, прошедших независимую оценку профессиональной деятельности за период реализации программы, составит не менее 50 % от числа молодых педагогических работников ОУ

## Slide 15: Аналитический этап 2025г.
Мероприятия | Результат | Критерии
Оценка фактических результатов проекта Публикация достижений и разработок Обсуждение изменений Организация дискуссионных площадок с участием внешних партнеров Подготовка отчетности Стратегическое планирование | Реализация индивидуального маршрута профессионального развития педагога Карта индивидуальных достижений Аналитический отчет Выявление проблем. Разработка перспективного плана работы. | 100 % молодых педагогов, разработали и реализовали ИОП Положительная динамика доли педагогов, участвующих в профессиональных конкурсах различного уровня Обозначены проблемы текущего состояния Перспективный план работы

## Slide 16
Школьный
ШМО

## Slide 17: Ресурсы проекта
Внутренние ресурсы
Человеческий ресурс школы (управленцы, учителя, педагоги стажисты)
Школьные проекты Программы развития
Внешние ресурсы
Национальные проекты «Билет в будущее», «Успех каждого ребенка», «Учитель будущего» «Современная школа», «Цифровая школа» НСУР, профстандарт, МЦ, КИПК, ЦДО, образовательные платформы «Яндексучебник, Учиру», образовательный портал «Единый урок».

## Slide 18
Возможные риски и пути их преодоления
Риски | Пути преодоления
Недостаточный профессиональный уровень участников проекта | Привлечение к реализации проекта внешних партнеров; Повышение квалификации и переподготовки педагогических кадров
Неэффективные управленческие решения | Повышение квалификации и переподготовки управленческих кадров Постоянный и оперативный мониторинг реализации проекта и корректировка действий на его основе Обсуждение и освещение хода и результатов реализации проекта на каждом из его этапов
Сопротивление инновациям | Внесение изменений в Положение о стимулирующих выплатах (стимулирование инновационных процессов и деятельности педагогов)