ДОРОЖНАЯ КАРТА

мероприятий по обеспечению перехода на обновленные Государственные образовательные Стандарты Российской Федерации на 2022–2024 годы

| № п/п | Мероприятия | Сроки исполнения | Результат |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. Организационное обеспечение постепенного перехода на обучение по новым ФГОС НОО и ФГОС ООО |  |  |  |
| 1 | Создание рабочей группы по обеспечению перехода на ГОС РФ. | Октябрь 2022 года | Рабочая группа по обеспечению перехода на ФГОС ООО |
| 2 | Проведение просветительских мероприятий, направленных на повышение компетентности педагогов образовательной организации и родителей обучающихся | Ежегодно, в течение учебного года в соответствии с графиком | Аналитические отчеты замдиректора по УВР и ВР о проведенных просветительских мероприятиях Пакет информационно-методических материалов Разделы на сайте ОО |
| 3 | Анализ имеющихся в образовательной организации условий и ресурсного обеспечения реализации образовательных программ НОО и ООО в соответствии с требованиями новых ФГОС НОО и ООО | Октябрь 2022 года | Аналитическая записка об оценке условий образовательной организации с учетом требований новых ФГОС НОО и ООО |
| 4 | Анализ соответствия материально-технической базы образовательной организации для реализации ООП НОО и ООО действующим санитарным и противопожарным нормам, нормам охраны труда | Ноябрь 2022 – июнь 2024 года | Аналитическая записка об оценке материально-технической базы реализации ООП НОО и ООО, приведение ее в соответствие с требованиями новых ФГОС НОО и ООО |
| 5 | Комплектование библиотеки УМК по всем предметам учебных планов для реализации новых ФГОС НОО и ООО в соответствии с Федеральным перечнем учебников | Ежегодно до 1 сентября 2022–2024 годов | Наличие утвержденного и обоснованного списка учебников для реализации новых ФГОС НОО и ООО. Формирование ежегодной заявки на обеспечение образовательной организации учебниками в соответствии с Федеральным перечнем учебников |
| 6 | Разработка и реализация системы мониторинга образовательных потребностей (запросов) | Октябрь 202 – март 2023 года | Аналитическая справка замдиректора по УВР. |

|  | обучающихся и родителей (законных представителей) для проектирования учебных планов НОО и ООО в части, формируемой участниками образовательных отношений, и планов внеурочной деятельности НОО и ООО |  | Аналитическая справка замдиректора по ВР |
| --- | --- | --- | --- |
| 2. Нормативное обеспечение постепенного перехода на обучение по ФГОС НОО и ФГОС ООО Российской Федерации |  |  |  |
| 7 | Формирование банка данных нормативно-правовых документов федерального, регионального, муниципального уровней, обеспечивающих переход на новые ФГОС НОО и ФГОС ООО | В течение всего периода | Банк данных нормативно-правовых документов федерального, регионального, муниципального уровней, обеспечивающих реализацию ФГОС НОО и ФГОС ООО |
| 8 | Изучение документов федерального, регионального уровня, регламентирующих введение ФГОС ООО | В течение всего периода | Листы ознакомления с документами федерального, регионального уровня, регламентирующими введение ФГОС ООО |
| 9 | Внесение изменений в программу развития образовательной организации | Октябрь 2022сентябрь 2023 года | Приказ о внесении изменений в программу развития образовательной организации |
| 10 | Внесение изменений и дополнений в Устав образовательной организации (при необходимости) | До 01.09.2023 | Устав образовательной организации |
| 11 | Разработка приказов, локальных актов, регламентирующих введение ФГОС НОО и ФГОС ООО | В течение всего периода | Приказы, локальные акты, регламентирующие переход на новые ФГОС НОО и ФГОС ООО |
| 12 | Приведение в соответствие с требованиями ФГОС НОО и ООО Российской Федерации должностных инструкций работников образовательной организации | До 01.09.2023 | Должностные инструкции |
| 13 | Разработка на основе примерной адаптированной основной образовательной программы НОО адаптированной основной образовательной программы НОО образовательной организации, в том числе рабочей программы воспитания, календарного плана воспитательной работы, программы формирования УУД, в соответствии с требованиями новых ФГОС НОО | До 01.05.2023 | Адаптированная основная образовательная программа НОО, в том числе рабочая программа воспитания, календарный план воспитательной работы, программа формирования УУД |
| 14 | Разработка на основе примерной адаптированной основной образовательной программы ООО адаптированной основной образовательной программы ООО образовательной организации, в | До 01.05.2023 | Адаптированная основная образовательная программа ООО, в том числе рабочая программа воспитания, календарный план воспитательной работы, программа формирования |

|  | том числе рабочей программы воспитания, календарного плана воспитательной работы, программы формирования УУД, программы коррекционной работы, в соответствии с требованиями новых ФГОС ООО |  | УУД, программа коррекционной работы |
| --- | --- | --- | --- |
| 15 | Утверждение адаптированных основных образовательных программ НОО и ООО, в том числе рабочей программы воспитания, календарных планов воспитательной работы, программ формирования УУД, программы коррекционной работы ООО, на заседании педагогического совета | До 01.09.2023 | Протокол заседания ПС. Приказ об утверждении адаптированных образовательных программ НОО и ООО, в т.ч. рабочей программы воспитания, календарных планов воспитательной работы, программ формирования УУД, программы коррекционной работы ООО |
| 16 | Разработка учебных планов, планов внеурочной деятельности для 1-9 классов по ФГОС НОО и ООО Российской Федерации на 2023/24 учебный год | До 30 августа 2023 года | Учебный план НОО. Учебный план ООО. План внеурочной деятельности НОО. План внеурочной деятельности ООО |
| 17 | Разработка и утверждение рабочих программ педагогов по учебным предметам, учебным курсам (в том числе и внеурочной деятельности) и учебным модулям учебного плана для 1- классов на 2022/23 учебный год в соответствии с требованиями ФГОС НОО и ООО РФ | До 31 августа 2023 года | Рабочие программы педагогов по учебным предметам, учебным курсам (в том числе и внеурочной деятельности) и учебным модулям учебного плана для 1-9 классов |
| 18 | Утверждение списка УМК для уровней НОО и ООО | Ежегодно | Приказ об утверждении списка УМК для уровней НОО и ООО с приложением данного списка |
| 19 | Внесение изменений в «Положение о формах, периодичности, порядке текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся» в части введения комплексного подхода к оценке результатов образования: предметных, метапредметных, личностных в соответствии с ФГОС НОО и ООО РФ. | До 1 сентября 2023 года | Положение о формах, периодичности, порядке текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся. Протокол педсовета об утверждении изменений в «Положение о формах, периодичности, порядке текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся» в части введения комплексного подхода к оценке результатов образования: предметных, метапредметных, личностных в соответствии с ФГОС НОО и ООО РФ. Приказ об утверждении изменений в «Положение о формах, периодичности, порядке текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся» в части введения комплексного подхода к оценке |

|  |  |  | результатов образования: предметных, метапредметных, личностных в соответствии с ФГОС НОО и ООО РФ. |
| --- | --- | --- | --- |
| 3. Методическое обеспечение постепенного перехода на обучение по новым ФГОС НОО и ФГОС ООО |  |  |  |
| 20 | Разработка плана методической работы, обеспечивающей сопровождение постепенного перехода на обучение по ФГОС НОО и ФГОС ООО РФ | До 1 сентября 2023 года | План методической работы. Приказ об утверждении плана методической работы |
| 21 | Изучение нормативных документов по переходу на ФГОС НОО и ФГОС ООО РФ педагогическим коллективом | В течение учебного года в соответствии с планами ШМО, ежегодно с 2022 по 2024 годы | Планы работы ШМО. Протоколы заседаний ШМО |
| 22 | Обеспечение консультационной методической поддержки педагогов по вопросам реализации АООП НОО и АООО по ФГОС НОО и ООО РФ | В течение всего периода с 2022 по 2024 годы | План работы методического совета образовательной организации. Планы работы ШМО. Аналитическая справка зам.директора по УВР |
| 23 | Организация работы по психолого-педагогическому сопровождению постепенного перехода на обучение по ФГОС НОО и ФГОС ООО РФ | В течение всего периода с 2022 по 2024 годы | Аналитическая справка замдиректора по УВР |
| 24 | Формирование пакета методических материалов по теме реализации АООП НОО по ФГОС НОО РФ | В течение всего периода с 2022 по 2024 годы | Пакет методических материалов по теме реализации АООП НОО по новому ФГОС НОО РФ |
| 25 | Формирование пакета методических материалов по теме реализации АООП ООО по ФГОС ООО РФ | В течение всего периода с 2022 по 2024 годы | Пакет методических материалов по теме реализации АООП ООО по новому ФГОС ООО РФ |
| 26 | Формирование плана ВШК в условиях постепенного перехода на ФГОС НОО и ООО РФ и реализации АООП НОО и АООО по ФГОС НОО и ООО РФ | До 1 сентября ежегодно с 2023 по 2024 годы | План ВШК на учебный год. Аналитические справки по итогам ВШК |
| 27 | Формирование плана функционирования ВСОКО в условиях постепенного перехода на ФГОС НОО и ООО РФ и реализации АООП НОО и АООО по ФГОС НОО и ООО РФ | До 1 сентября с 2022 по 2024 годы | План функционирования ВСОКО на учебный год. Аналитические справки по результатам ВСОКО |
| 4. Кадровое обеспечение постепенного перехода на обучение по новым Стандартам |  |  |  |
| 28 | Анализ кадрового обеспечения постепенного перехода на обучение по ФГОС НОО и ФГОС ООО РФ | Декабрь 2022 года | Сайт образовательной организации Пакет информационно-методических материалов |
| 29 | Диагностика образовательных потребностей и профессиональных затруднений педагогических работников | Январь 2022 года, | Сайт образовательной организации, страницы школы в социальных сетях, информационный стенд в холле образовательной организации |
|  | образовательной организации в условиях постепенного перехода на обучение по ФГОС НОО и ФГОС ООО РФ | ежегодно в период с 2022 по 2024 годы |  |
| 30 | Поэтапная подготовка педагогических и управленческих кадров к постепенному переходу на обучение по ФГОС НОО и ФГОС ООО РФ: разработка и реализация ежегодного планаграфика курсовой подготовки педагогических работников, реализующих АООП НОО и ООО | Ежегодно в течение всего периода с 2022 по 2024 годы | Сайт образовательной организации, страницы школы в социальных сетях, информационный стенд в холле образовательной организации. Аналитические справки заместителей директора по УВР, ВР, педагогапсихолога |
| 31 | Распределение учебной нагрузки педагогов на учебный год | До 25 августа в период с 2023 по 2024 гг. | Комплектование |
| 32 | Размещение на сайте образовательной организации информационных материалов о постепенном переходе на обучение по ФГОС НОО и ФГОС ООО РФ | В течение всего периода с 2022 по 2024 годы | Сайт образовательной организации Пакет информационно-методических материалов |
| 33 | Информирование родительской общественности о постепенном переходе на обучение по ФГОС НОО и ФГОС ООО РФ | В течение всего периода с 2022 по 2024 годы | Сайт образовательной организации, страницы школы в социальных сетях, информационный стенд в холле образовательной организации |
| 34 | Изучение и формирование мнения родителей о постепенном переходе на обучение по ФГОС НОО и ФГОС ООО РФ, представление результатов | В течение всего периода с 2022 по 2024 годы | Сайт образовательной организации, страницы школы в социальных сетях, информационный стенд в холле образовательной организации. |
| 35 | Информирование о нормативноправовом, программном, кадровом, материальнотехническом и финансовом обеспечении постепенного перехода на обучение по ФГОС НОО и ФГОС ООО РФ | В течение всего периода с 2022 по 2024 годы | Сайт образовательной организации, страницы школы в социальных сетях, информационный стенд в холле образовательной организации |
| 5. Материально-техническое обеспечение постепенного перехода на обучение |  |  |  |
| 36 | Формирование МТБ | весь период | Зам. дир по АХЧ |
| 6. Финансово-экономическое обеспечение постепенного перехода на обучение |  |  |  |
| 37 | Финансирование МТБ | весь период | гл. бухгалтер |