**МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ ТАЗОВСКИЙ РАЙОН**

**ЯМАЛО-НЕНЕЦКОГО АВТОНОМНОГО ОКРУГА**

**Муниципальное казённое образовательное учреждение**

**Тазовская школа-интернат**

*Управленческий проект*

*«Развитие этнокультурного пространства в школе-интернате через создание центра творческих инициатив»*

*«ЧУМовое пространство»*

**Разработчик:**

Заместитель директора

МКОУ Тазовская школа-интернат

Лапсуй Юлия Лумбовна

п. Тазовский,

2023 г.

**Содержание**

ВВЕДЕНИЕ……………………………………………………………………………………….3

Раздел 1. Общие положения……………………………………………………………………..4

Раздел 2. Содержание проекта………………………………………………………………….5

Раздел 3. Этапы и контрольные точки………………………………………………………….8

Раздел 4. Бюджет проекта……………………………………………………………………….8

Раздел 5. Ключевые риски и возможности…………………………………………………….8

Приложение 1…………………………………………………………………………………….9

**Пояснительная записка**

**Введение**

В настоящее время, к сожалению, идет постепенная утрата традиционных этнокультурных ценностей, особенно в молодежной среде. В результате этого происходит разрыв между поколениями в осмыслении своей национальной традиционной культуры, которая формировалась веками. Но чувство самосохранения приводит этнос к стремлению выразить свое национальное достоинство, чувство национальной гордости, возродить и сохранить духовные ценности. В современных условиях важно сохранить историческую и генетическую память народа, обеспечивающую его жизнеспособность. Эффективным способом демонстрации традиций, истории и быта коренного населения может стать воплощение проекта по организации этно-культурного пространства в школе-интернате. «ЧУМовое пространство» - это проект, который позволит создать в отведенном кабинете школы-интерната этно-культурную площадку для демонстрации быта и творчества коренных жителей района, ненцев. Ненцы - этнографическая группа, обладающая отличительной материальной и духовной культурой. Ненцы внесли большой вклад в развитие сельского хозяйства на севере России. О быте и традициях ненцев большинство жителей региона, знают по рассказам и по антропологическим фильмам. Для того чтобы молодое поколение не забывало свои корни, исконные традиции и обычаи появилась необходимость создания «ЧУМового пространства», который являлся бы центром творческих инициатив, центром этнокультурного притяжения детей и молодежи, возможно для некоторых будет являться местом релакса.

В «ЧУМовом пространстве» будут размещены информационные стенды, этнографические экспонаты, изделия национально-прикладного творчества, информация об известных представителях ненецкого народа, в том числе современных представителей, игры и игрушки.   
Создание «ЧУМового пространства» будет способствовать укреплению межнациональных отношений в районе, в школе и позволит в формате насыщенной событийной повестки представлять самобытную культуру ненцев. Реализация проекта послужит актом проявления миролюбия и открытости ненцев по отношению к другим народам, демонстрируя при этом опорные ценности граждан коренного этноса.

**Паспорт проекта**

Паспорт проекта является приложением к пояснительной записке, описывает его основное содержание.

Паспорт проекта содержит следующие разделы:

1. Основные положения.
2. Цель и показатели проекта.
3. Задачи и результаты проекта.
4. Финансовое обеспечение реализации проекта.

**Раздел 1. Общие положения**

**Наименование проекта**

«Развитие этнокультурного пространства в школе-интернате через создание центра творческих инициатив»

**Краткое наименование проекта**

«ЧУМовое пространство».

**Предпосылки реализации проекта.**

1. Закон РФ «Об образовании в Российской Федерации» от 29 декабря 2012 года №273-ФЗ;
2. Закон РФ «Об основных гарантиях прав ребенка» от 24 июля 1998 года № 124-ФЗ (ред. От 03.12.2011);
3. Закон Ямало-ненецкого автономного округа от 27 июня 2013 года № 55-ЗАО «Об образовании ЯНАО»;
4. Реализация «Регионального стандарта условий организации образовательного и воспитательного процесса, а также проживания обучающихся в школах-интернатах для детей из числа семей, ведущих традиционный образ жизни», утвержденный приказом департамента образования Ямало-Ненецкого автономного округа № 1144 от 30 декабря 2022 года;
5. Национальный проект «Об образовании».

**Срок начала и окончания проекта.**

Начало проекта: 20 августа 2024 года.

Окончание проекта: 1июня 2026 года.

**Куратор проекта:** заместитель директора по СПС Лапсуй Юлия Лумбовна.

**Руководитель проекта:** заместитель директора по НМР Долгачёв Алексей Сергеевич

**Исполнители проекта:**

Педагоги

Педагоги-психологи

Педагоги дополнительного образования.

Учитель родного языка и литературы.

Воспитатели, являющиеся представителями малочисленных народов севера.

Советник директора по воспитанию.

**Разработчик паспорта проекта:** заместитель директора по социально-психологическому сопровождению Лапсуй Юлия Лумбовна.

**Раздел 2. Содержание проекта**

**Цель проекта**

Формирование инновационной воспитательно-образовательной среды для наибольшего раскрытия природного потенциала участников проекта, повышение интереса обучающихся, педагогов и родителей к изучению этнической культуры и языка коренных народов (ненцы); формирование этнокомпетентной модели поведения.

**Показатели проекта и их значения по годам**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ п\п** | **Наименование показателя** | **Ед.измерения**  **показателя** | **Значение показателя** | | | |
| **2024** | **2025** | | **2026** |
| 1 | Показатели 1 уровня |  |  | |  |  |
| 1.1. | Этнокультурная просвещенность обучающихся школы и педагогов (воспитание на основе этнопедагогики и этнопсихологии) не относящихся к КМНС в том числе КМНС | % | 60/30 | | 65/35 | 80/40 |
| **2** | Показатели 2 уровня |  |  | |  |  |
| 2.2. | Увеличение количества педагогов участвующих в реализации проекта | % | 60 | | 65 | 75 |

**Результаты проекта**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ п\п** | **Наименование показателя** | **Ед.измерения**  **показателя** | **Значение показателя** | | | |
| **2024** | **2025** | | **2026** |
| 1 | Разработано не менее 3 НПА для создания организационно-педагогических условий реализации центра творческих инициатив | шт | 1 | | 1 | 1 |
| 2. | Проведено не менее 3 совещаний «Совета творческой группы» с целью методической поддержки педагогов МКОУ ТШИ участвующих в реализации проекта | шт | 1 | | 1 | 1 |
| 3. | Создана методическая копилка по итогам реализации проекта | шт | 0 | | 0 | 1 |

**Ограничения и допущения проекта**

1. В рамках проекта предполагается приобретение материально-технических ценностей, оборудования.
2. Все нормативно-правовые акты должны соответствовать требованиям законодательства РФ об образовании.

**Идея проекта**

Формирование современного образовательного пространства, обеспечивающего общекультурное, личностное и познавательное развитие обучающихся, педагогов, родителей за счет использования педагогического потенциала этнокультурного образования. Создание абсолютно новой, эффективной модели системы воспитательной работы школы-интерната, основанной на этнопедагогике и этнопсихологии народов Крайнего Севера. Позволяет воспитывать человека, хорошо знающего и ценящего обычаи и культуру предков, гражданина и патриота своей малой родины и России; нравственно и духовно богатого, обладающего внутренней и внешней культурой, имеющего потребность в самообразовании, постоянном самосовершенствовании, умеющего жить в духе мира, толерантности, соблюдения прав человека и демократии. И незаметно в ходе обучения дети становятся гражданами, то есть приобретают национальную гордость. Этнокультурное воспитание много даёт для морального и нравственного становления личности.

**Описание модели функционирования результатов проекта**

После завершения проекта в 2026 году все НПА, методические пособия и рекомендации, разработанные в рамках проекта обеспечат функционирование центра творческих инициатив с целью этнокультурного просвещения обучающихся и педагогов.

Указанные в проекте результаты способны и достаточны для достижения цели проекта и его показателей.

1. Разработано не менее 3 НПА для создания организационно-педагогических условий реализации центра творческих инициатив. Нормативно-правовые акты создадут основу деятельности не только для работников образовательной организации, но и для обучающихся и родителей (законных представителей).
2. Проведение «Совета творческой группы» с целью методической поддержки педагогов МКОУ ТШИ участвующих в реализации проекта. Решения Совета предоставят возможность разработать план мероприятий или мини-проектов, которые будут являться основными «двигателями» проекта.

**Реестр заинтересованных сторон**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **№** | **Орган или организация** | **Представитель интересов**  **(ФИО, должность)** | **Ожидание от реализации проекта** |
|  | Департамент образования Администрация Тазовского района | Тетерина А.Э., начальник департамента образования Администрации Тазовского района | Повышение качества национально-регионального компонента. |
|  | Администрация МКОУ ТШИ | Лапина С.Н., директор МКОУ АШИ | Повышение уровня профессиональной компетентности педагогических кадров. Участие в профессиональных конкурсах на разных уровнях.  Повышение имиджа учреждения. |
|  | Педагогический состав образовательного учреждения | Воспитатели и учителя МКОУ ТШИ | Активное взаимодействие педагогов по улучшению воспитательно-образовательного процесса, инициативность и творческая активность |
|  | Родительское сообщество | Родители | Высокий уровень качества образования и воспитания детей. |
|  | Главные участники образовательного процесса | Воспитанники | Высокий уровень мотивации у обучающихся к изучению культуры своего народа. |

**Раздел 3. Этапы и контрольные точки.**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Наименование этапа и контрольной точки** | **Дата контрольной точки** | **Ответственный исполнитель** |
| 1. | Паспорт проекта утвержден | 20.08.2024 | Директор МКОУ ТШИ |
| 2. | Разработан НПА о деятельности проекта | 01.09.2024 | Заместитель директора МКОУ ТШИ |
| 2.1. | Составлен план проекта на учебный год | 28.08.2024 | Заместитель директора МКОУ ТШИ |
| 2.2. | Разработан проект Положения «ЧУМового пространства» | 29.08.2024 | Заместитель директора МКОУ ТШИ |
| 2.3. | Издан приказ директора школы об утверждении Положения «ЧУМового пространства» | 30.08.2024 | Директор МКОУ ТШИ |
| 2.4. | Издан приказ о реализации проекта | 01.09.2024 | Директор МКОУ ТШИ |
| 2.5. | Подобран методический материал и рекомендации по реализации проекта | Сентябрь-ноябрь 2024 года | Заместитель директора МКОУ ТШИ |
| 3. | Издан приказ о создании Совета творческой группы проекта (на каждый учебный год) | 01.09.2024  01.09.2025  01.09.2026 | Директор МКОУ ТШИ |
| 3.1. | Проведение совещаний творческой группы | 10.09.2024  10.09.2025  10.09.2026 | Заместитель директора МКОУ ТШИ |
| 4. | Создана копилка методического материала и рекомендаций по реализации проекта | Май 2026 | Заместитель директора МКОУ ТШИ |
| 5. | Проект завершен | 1 июня 2026 года |  |

**Раздел 4. Бюджет проекта**

Бюджет проекта обеспечивается из бюджета Тазовской школы-интерната. Средства в объеме 300 00 (триста) рублей 00 коп, предусмтрены на приобретение материала и оборудования.

**Раздел 5. Ключевые риски и возможности проекта**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Основные риски** | **Пути минимизации** |
| 1. | Отсутствие финансовых средств для реализации проекта | Спонсорская помощь, участие в грантах, проектах |
| 2. | Нежелание педагогов принимать участие в работе над проектом | Привлечение педагогов к участию в проекте посредством совершенствования содержания и форм методического сопровождения. |
| 4. | Низкий уровень инновационной культуры | Мероприятия, повышающие уровень инновационной культуры. Открытость для инноваций. Повышение компетентности – расширение компетенций |

Приложение 1

к пояснительной записке проекта

**Паспорт проекта**

1. **Основные положения**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Краткое наименование | «ЧУМовое пространство» | Сроки реализации проекта | Дата начала проекта  20 августа 2024 года | Дата окончания проекта  1 июня 2026 года |
| Куратор проекта | Лапсуй Юлия Лумбовна | заместитель директора по СПС | | |
| Руководитель проекта | Долгачё А. С. | Заместитель директора по НАМР | | |
| Связь с государственными программами | Государственная программа  Подпрограмма | Закон РФ «Об образовании в Российской Федерации» от 29 декабря 2012 года №273-ФЗ;  Закон Ямало-ненецкого автономного округа от 27 июня 2013 года № 55-ЗАО «Об образовании ЯНАО»;  Реализация «Регионального стандарта условий организации образовательного и воспитательного процесса, а также проживания обучающихся в школах-интернатах для детей из числа семей, ведущих традиционный образ жизни», утвержденный приказом департамента образования Ямало-Ненецкого автономного округа № 1144 от 30 декабря 2022 года.  Национальный проект «Об образовании» | | |

1. **Цель и показатели проекта**

|  |
| --- |
| **Цель проекта**  Формирование инновационной воспитательно-образовательной среды для наибольшего раскрытия природного потенциала участников проекта, повышение интереса обучающихся, педагогов и родителей к изучению этнической культуры и языка коренных народов (ненцы); формирование этнокомпетентной модели поведения. |

Показатели проекта

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ п\п** | **Наименование показателя** | **Ед.измерения**  **показателя** | **Значение показателя** | | |
| **2024** | **2025** | **2026** |
| 1 | Показатели 1 уровня |  |  |  |  |
| 1.1. | Этнокультурная просвещенность обучающихся школы и педагогов (воспитание на основе этнопедагогики и этнопсихологии) не относящихся к КМНС | % | 60/30 | 65/35 | 80/40 |
| **2** | Показатели 2 уровня |  |  |  |  |
| 2.2. | Увеличение количества педагогов участвующих в реализации проекта | % | 60 | 65 | 75 |

1. **Задачи и результаты проекта**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ п\п** | **Наименование показателя** | **Ед.измерения**  **показателя** | **Значение показателя** | | | |
| **2024** | **2025** | | **2026** |
| 1 | Разработано не менее 3 НПА для создания организационно-педагогических условий реализации центра творческих инициатив | шт | 1 | | 1 | 1 |
| 2. | Проведено не менее 3 совещаний «Совета творческой группы» с целью методической поддержки педагогов МКОУ ТШИ участвующих в реализации проекта | шт | 1 | | 1 | 1 |
| 3. | Создана методическая копилка по итогам реализации проекта | шт | 0 | | 0 | 1 |

1. **Финансовое обеспечение реализации проекта**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **№**  **п/п** | **Год реализации** | **Объем финансирования, тыс.руб.** | **Наименование результата и источника финансирования** |
| 1 | 2024 | 200 тыс руб. | Бюджет МКОУ ТШИ |
| 2 | 2025 | 100 тыс руб. | Бюджет МКОУ ТШИ |
| 3 | 2026 | 100 тыс руб. | Бюджет МКОУ ТШИ |
|  | Итого | 400 тыс руб. |  |

1. **План мероприятий по реализации проекта**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | | **Наименование этапа, контрольной точки** | | **Дата контрольной точки** | | **Ответственный исполнитель** |
| **№ п/п** | **Наименование этапа и контрольной точки** | **Дата контрольной точки** | | **Ответственный исполнитель** | |
| 1. | Паспорт проекта утвержден | 20.08.2024 | | Директор МКОУ ТШИ | |
| 2. | Разработан НПА о деятельности проекта | 01.09.2024 | | Заместитель директора МКОУ ТШИ | |
| 2.1. | Составлен план проекта на учебный год | 28.08.2024 | | Заместитель директора МКОУ ТШИ | |
| 2.2. | Разработан проект Положения «ЧУМового пространства» | 29.08.2024 | | Заместитель директора МКОУ ТШИ | |
| 2.3. | Издан приказ директора школы об утверждении Положения «ЧУМового пространства» | 30.08.2024 | | Директор МКОУ ТШИ | |
| 2.4. | Издан приказ о реализации проекта | 01.09.2024 | | Директор МКОУ ТШИ | |
| 2.5. | Подобран методический материал и рекомендации по реализации проекта | Сентябрь-ноябрь 2024 года | | Заместитель директора МКОУ ТШИ | |
| 3. | Издан приказ о создании Совета творческой группы проекта (на каждый учебный год) | 01.09.2024  01.09.2025  01.09.2026 | | Директор МКОУ ТШИ | |
| 3.1. | Проведение совещаний творческой группы | 10.09.2024  10.09.2025  10.09.2026 | | Заместитель директора МКОУ ТШИ | |
| 4. | Создана копилка методического материала и рекомендаций по реализации проекта | Май 2026 | | Заместитель директора МКОУ ТШИ | |
| 5. | Проект завершен | 1 июня 2026 года | |  | |